## Sheet1
설계공모 질의회신
■ | 건명 : 반원초 급식실 및 학생식당 증축공사 설계공모
연번 | 질의내용 | 답변내용
1 | 지금 공사중인 재구조화 사업의 계획도면 및 마스터플랜 공유 요청 | 현재 재구조화사업 계획도면 및 마스터플랜 없음
2 | 1.해당 건축물의 입면도, 단면도 도면 캐드파일 제공 여부 및 요청 2. 증축 예정지의 정확한 범위 및 지정된 건축면적이 있는지? 3. 기존 놀이터 이전 부분 직접적으로 배치도에 계획하여 표현을 해야하는지? | 1. 보유 자료(단면도,입면도) 설계공모 홈페이지 게재(제공된 도면은 실제와 다를 수 있음) 2. 설계공모 지침서 참고 바람 3. 놀이터 이전 제한 사항 없음(설계자 재량)
3 | 1.교사동 층고를 파악할 수 있는 단면도 및 입면도 추가 제공 가능 여부 문의 2. 증축범위 내에 있는 창고, 기상대 및 사육장 존치여부 문의 | 1.보유 자료(단면도,입면도) 설계공모 홈페이지 게재(제공된 도면은 실제와 다를 수 있음) 2.현재 기상대 및 사육장은 존재하지 않음. 기존 창고 철거 반영(8.30일자로 제공된 도면(반원초도면(실제와 다를수 있음)이 최종 도면이니 확인바람)
4 | 1. 잠원동 72-8 필지도 계획대지에 포함되는지요? 2. 2개층으로 증축하는 계획방향은 의무사항인지요? | 1. 계획대지에 포함됨(건축법 제2조 대지 정의에 따름) 2. 2개층 증축은 의무사항 아님
5 | [1] 설계 지침에서는 연결통로를 설치하라고 되어있습니다. 관련하여 제공된 자료중에서는 기존건물의 정확한 높이를 알 수가 없습니다. BF기준, 층고 등을 고려하여 제시하기 위해 단면도 혹은 비교적 정확한 층별 높이의 제공이 필요하다 판단됩니다. [2] 초기 제공 배치도와 8/30 일자로 추가 제공된 도면이 서로 상이합니다. 실시계획진행 시 조율 가능할 것으로 보이나 증축 설계이기에 기존 도면의 정확성이 중요할 것으로 판단됩니다. 아니면 제공된 자료의 기준이라도 정해주셨으면 합니다. [3] ‘72-8 학’ 필지에 대해서 설계가능한 대지로 보면 될지 알려주셨으면 합니다. 최종계획안 당시 72-8학 대지와 떨어져서 배치안을 잡은 이유가 있을까요? [4] 기존 창고가 없어지고 증축하는 건물에 그 면적이 포함됩니다. 증축하는 건물에서의 창고가 기존 창고와 같은 용도도 이용될 예정 인가요? 기존 창고는 체육활동 관련 기구들을 보관하는 창고로 알고 있습니다. [5] 최종계획안을 보면 개략도면에 주차대수가 증축됨을 확인할 수 있습니다. 증축 주차대수는 어떤 기준으로 산정하면 될까요? 학교나 공모전에서 원하는 추가 주차대수에 대한 기준이 있나요? [6] 차량 진출입이 이루어지는 시간이 정해져 있을까요? 정문으로 진출입구가 정해져있는데, 보행동선과의 교행이 발생할 것으로 예측됩니다. (특히 급식실 관련한 차량 진출입 시간이 따로 정해져 있는지 유무) [7] 급식실 증축 이후 기존 조리실은 계속 운영예정인가요? (폐쇄되는 것인지 아니면, 같이 사용되는 건지) [8] 1차 협의회 당시 배치안을 결정할 때의 주안점이 무엇이였는지? 추후 몇 년 안으로 혹은 이른 시기에 본관동 증,개축 예정이 있어 남측 부지로 결정이 난 것인지 아니면 다른 이유가 있는 것인지? 기존 배치안을 살펴 보았을 때 학생들의 이용에 있어서는 운동장 동측으로 배치하는 안이 더 유용함과 북동측 주거동에서 학교방향으로의 창이 없는 점을 고려한다면 운동장 북동측에서의 배치안이 추후 다소 줄어드는 학생 수까지 고려한다면 동선상 유리할 것으로 판단됨. 관련하여 학교측에서는 다른 증축부지에 대해서는 전혀 고려하지 않고 있는 것인지? | 1. 보유 자료(단면도,입면도) 설계공모 홈페이지 게재(제공된 도면은 실제와 다를 수 있음) 2. 8.30일자로 제공된 도면(반원초도면(실제와 다를수 있음)이 최종 도면이니 확인바람 3. 계획대지에 포함됨(건축법 제2조 대지 정의에 따름) 4. 구체적인 세부용도는 향후 학교와 협의 조정 예정 5. 법규 준수하여 계획(서울특별시교육청 학교 주차장 관리에 관한 조례 참고) 6. 음식물쓰레기차량 출입시간: 오전 3시~4시, 식재료차량 출입시간: 오전 6시~8시 30분, 급식실 보수차량 출입시간: 오후2시~5시 (변경될 수 있음) 7. 급식실 증축 이후 기존 조리실은 추후 리모델링하여 다른 용도로 사용할 계획 8.사전기획용역 보고서 참고
6 | 1. 설계지침에 의하면 신관동 1, 2층과 연결 통로를 계획함이 명기되어 있으므로 신관동 층고과 남측 계단실이 포함된 단면도를 요청드립니다. 2. 종합배치도에 반원초의 사업 대지한계선 및 정확한 대지면적을 명기하여 주시기 바랍니다. 3. 제공된 도면에는 본관동과 신관동의 층별 기존 연결통로가 표기 되어 있지 않으니 관련 도면 요청드립니다. 4. 급식실과 식당관리실 근무인원은 몇 명으로 구성되어 있나요? 5. 학생식당 운영 이외 다른 운영방침이 있나요? 6. 학생식당 배치시 지침에 운동장 간섭 최소로 명기되어 있으므로 운동장의 기능을 고려하여 운동장 사용 범위를 표기하여 주시기 바랍니다 | 1.보유 자료(단면도,입면도) 설계공모 홈페이지 게재(제공된 도면은 실제와 다를 수 있음) 2. 대상지: 서울특별시 서초구 잠원동 72번지 및 서울특별시 서초구 잠원동 72-8번지, 대지면적:15,163.1㎡ 3. 보유 자료(단면도,입면도) 설계공모 홈페이지 게재(제공된 도면은 실제와 다를 수 있음) 4. (현재)조리영양교사 1명, 조리사 1명, 조리종사원 9명, 배식도우미 9명 5. 학생식당운영방침에 대해서는 제공자료에 첨부한 학교 급식 환경개선 매뉴얼(2022) 및 학교급식 위생관리 지침서(2021,5차 개정판) 참고 6. 반원초 대상지 내 운동장 사용범위 제한없음 단 운동장 축소를 최소화하는 방향으로 계획하여 외부 체육활동에 지장이 없도록 계획
7 | 1. 현재 주차 대수 현황 및 주차장 위치 현황 알려주세요 2. 현재 보행자 등하교 진출입 동선 알려주세요 (정문, 후문, 서문 모두 이용하는지? 일부만 이용하는지?) 3. 현재 차량 진출입구 현황 알려주세요 (정문, 후문, 서문?) 4. 사전연구용역에서 제안하는 남측부지(기존 놀이터 부지)에 계획할 경우 정문을 차량 진출입구로 사용할 수 있는지 알려주세요. 정문이 안된다면 후문, 서문 중 어느 곳을 이용하면 되는지 알려주세요 5. 금번 급식실 및 학생식당의 건축면적 제한이 있는지 알려주세요 | 1. 현재 반원초 주차장 현황: 16대, 주차위치: 반원초 교사동 북측(교사동 후면에 위치) 2. 현재 보행자 등하교 출입문: 정문, 서문(공원에 접한 문) 3. 현재 차량 진출입구: 후문(도로에 접한 문) 4. "사전기획용역 5.3설계공모 주요지침(안)"에 의거 정문을 통해서 급식 서비스 차량 동선이 이루어지도록 계획 함 5. 건축면적은 법적 허용한도 내에서 제한없음
8 | 1. 기존에 제공받은 배치도의 레벨과 사전기획용역보고서에 표기된 학교레벨이 상이합니다. 정확한 레벨 제공 바랍니다. 2. 추가로 변경된 배치도와 평면도가 제공되었으나, 레벨 관련 정보가 부재합니다. 기존 신관동과 1,2층 모두 연결통로로 연결해야 하므로 각층의 레벨 등을 확인할 수 있는 단면도와 입면도 제공이 필요합니다. 3. 현재 정문쪽에 위치한 놀이시설은 위치변경이 가능한가요? 4. 신관동 남측에 위치한 창고시설은 철거 가능한가요? | 1. 사전기획용역 보고서 참고 2. 보유 자료(단면도,입면도) 설계공모 홈페이지 게재(제공된 도면은 실제와 다를 수 있음) 3. 놀이터 이전 제한 사항 없음(설계자 재량) 4. 창고 철거 가능함
9 | 1. 신관 교사동의 단면도를 제공해 주십시오. 2. 적합한 덤웨이터의 용량을 알려 주실 수 있나요? 예를 들면 어떤 크기의 카트가 몇 개 들어갈 수 있어야 한다든가 하는 기준을 알려 달라는 말씀입니다. 3. 2층 학생식당을 가변형 벽체로 구분하라는 말씀이 있는데 '상시 movable'을 뜻하는 건지, 유사시 다소 용이하게 해체 후 재설치가 가능한 비내력벽을 말씀하시는 건지 좀더 구체적으로 규정해 주시면 감사하겠습니다. 4. 금회 공모에서 확보해야 할 주차대수는 증축분에 대한 주차대수만 확보하면 되는 것이겠지요? 아니라면 어느 기준으로 주차대수를 확보해야 하는지 알려 주시기 바랍니다. 5. 금회 증축에서 요구하는 건축설비(전기, 통신, 급배수, 오폐수 기타 등등) 용량을 현재 확보되어 있는 것으로 보면 되는지요? 부족하다면 관련 공간을 확보하기 위한 면적 증가는 주어진 스페이스 프로그램 이외에 추가하는 것으로 보면 되겠지요? | 1. 보유 자료(단면도,입면도) 설계공모 홈페이지 게재(제공된 도면은 실제와 다를 수 있음) 2. 기준 없음(설계자 재량으로 승강기로 계획하여도 무방하며, 이에 대한 사업비 증가는 없음) 3. 설계자 재량임(비내력벽체로 계획 또는 슬라이딩 도어(벽체)로 계획 등 설계자가 판단하여 적용) 4. 법규 준수하여 계획(서울특별시교육청 학교 주차장 관리에 관한 조례 참고) 5. 설비관련 면적은 향후 당선자와 계획 할 예정임
10 | 1. (설계지침서 p8 / 3.3. /5) 제출도서 중 도판 후면에 접수 번호 표기 방법은 자율인지? (폰트, 크기, 위치, 표기 방법 등) 2.(사전 기획 용역 보고서 p1-33) 현재 체육창고가 위치한 '잠원동 72-8 번지' 는 계획 가능한 영역인지? ('사전기획용역보고서' 에는 해당 부지는 계획 범위에서 제외 된 것으로 보여짐.) 3. (설계지침서 p18 / 2.2) 현재 2층으로 제시된 층수, 또는 층별 공간 구성을 변경해서 제안이 가능한지 확인 바랍니다. 4. (설계지침서 p19 / 2.3 / 다) 내부 덤웨이터의 크기 및 제원에 대한 요구 사항이 있는지 확인 바랍니다. 5. (설계지침서 p19 / 2.3. /다) 2층 식당 내부에 ‘ 복도’ 를 설치 하여 급식관리가 용이하도록 계획하라는 지침에 대한 보충 설명 바랍니다. 예를 들어, 가변형 벽체를 활용해 두개 영역으로 구분하고 두개의 영역 사이에 복도를 계획하라는 의미 인지? 가구 배치 시 내부에 충분한 동선 확보를 위한 공간을 마련하라는 의미인지 ? 6. 현재 북측의 후문을 통해서만 차량 진출입이 이뤄지는 것으로 확인됩니다. 추후 서비스 차량의 진출입은 운동장 남동측의 정문을 통해서 이뤄질 예정인지 확인 바랍니다. 7. (설계지침서 p18 / 2.2) 스페이스 프로그램의 1층에 주어진 창고 (50m2) 는 철거 예정인 체육 창고를 대신하게 될 공간인지 급식실에서 사용하는 창고 인지 확인 바랍니다. 8. 연결 통로 계획을 위해서 인접한 기존 학교 건물의 층고를 알 수 있는 자료( 단면도) 제공 바랍니다. 9. 연결 통로는 실내 공간으로 연속되어 연결되어야 하는지? 그렇지 않을 경우 1층은 연결 통로가 없어도 무관한 것인지 확인 바랍니다. 10. (사전 기획 용역 보고서 p1-29) 수직 증축 계획이 있는지? 제안 시 추후 수직 증축에 대한 고려가 있어야 하는지 확인 바랍니다. 11. (설계지침서 p18/ 2.3 설계 기본 방향 및 주안점 / 나. 학생,교사, 학부모 등 사용자 설계참여가 가능하도록 설계 추진할 것) : 사전기획용역 보고서 내용의 반영이 설계 공모 심사 기준과 관련이 있는 것으로 해석해야 하는 것인지 확인 바랍니다. | 1. 도판 후면에 접수 번호 표기 방법은 자율임( 도판의 후면에는 설계공모 참가 신청 접수증의 접수번호(에듀디자인 상 접수번호)를 표기하여 제출) 2. 대상지: 서울특별시 서초구 잠원동 72번지 및 서울특별시 서초구 잠원동 72-8번지 3. 계획 설계를 위한 소요공간의 예시(안)이므로 응모자에 따라 전체 연면적의 제한 범위 내에서 개소별, 층별 소요면적 조정 가능하며(허용범위±3%) 층수 및 실 배치 재구성 가능함 4. 요구사항 없음(설계자 재량으로 승강기로 계획하여도 무방하며, 이에 대한 사업비 증가는 없음) 5. 설계자 재량임(비내력벽체로 계획 또는 슬라이딩 도어(벽체)로 계획 등 설계자가 판단하여 적용) 6. "사전기획용역 5.3설계공모 주요지침(안)"에 의거 정문을 통해서 급식 서비스 차량 동선이 이루어지도록 계획 함 7. 구체적인 세부용도는 향후 학교와 협의 조정 예정 8. 보유 자료(단면도,입면도) 설계공모 홈페이지 게재(제공된 도면은 실제와 다를 수 있음) 9. 1층 연결통로 계획함 10. 고려하지 않음 11. 사전기획 연구용역 보고서는 설계용역시 참고자료임
11 | 지침서에 제시된 증축부지 위치가 부적합해 보이는데 반원초등학교 남측, 기존 놀이시설 부지가 아닌 다른 곳으로 변경하여 설계를 제안해도 될까요? | “Ⅲ. 설계지침”에 의거 운동장 활용성(운동장 크기 축조 최소화)을 고려한 건축물 위치 선정 및 이용자인 학생들의 이동 동선 및 급식 서비스 차량을 고려한 위치 선정해야하며 증축예정지 변경 가능함 다만 해당 증축부지(반원초등학교 남측, 기존 놀이시설 부지)는 학교측과 협의하여 결정 된 위치임. 기존 건축물의 건축년도 및 향후 증‧개축방향을 종합적으로 고려하여 배치(법규준수)를 제시하고 배치 사유 등은 설계 설명서에 포함해야 함 [사전기획과 다른 변경사안에 대한 사업비 및 설계비 증가는 불가함]